## Sheet1
Iteration | Task ID | Description | Collaborator | Type | Planned Date | Date | Started time | Ended time | Hours Spend | Final Commit ID
|  | Iteration1 数据的预处理 |  |  | 2/15-2/20
1 |  | html & trello | 欧文 | documentation | [5 empty] | N.A.
1 |  | github创建 | 怡冰 | documentation | 2020-02-15 | 2020-02-15
1 |  | meeting1 | 全部 | meeting | 2020-02-15 | 2020-02-15
1 |  | 维基百科中文语料处理
1 |  | 汉语新闻语料处理
1 |  | 使用Gensim训练词向量
1 |  | 测试词向量的效果
1 |  | meeting |  | meeting
1 |  | buffer time |  |  | 2020-02-21
|  | Iteration2 核心模型的搭建 |  |  | 2/22-2/27
2 |  | meeting |  | meeting
2 |  | 词向量baseline
2 |  | 词向量优化
2 |  | KNN平滑性优化
2 |  | SIF句子向量
2 |  | PCA
2 |  | buffer time |  |  | 2020-02-28
|  | Iteration 3 数学模型调优 |  |  | 2/29-3/5
|  | meeting |  | meeting
|  | buffer time |  |  | 2020-03-06
|  | Iteration4 可视化 |  |  | 3/7-3/12
|  | buffer time |  |  | 3/13-3/15